## 项目进度计划排期表
阶段 | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 完成率
需求分析 | 需求调研 | 张伟 | 2026-03-01 | 2026-03-05 |  | 100%
需求分析 | 需求评审 | 李娜 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |  | 100%
需求分析 | 小计
系统设计 | 概要设计 | 王强 | 2026-03-09 | 2026-03-13 |  | 100%
系统设计 | 详细设计 | 赵敏 | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  | 80%
系统设计 | 小计
开发实现 | 后端开发 | 陈刚 | 2026-03-19 | 2026-03-28 |  | 50%
开发实现 | 前端开发 | 孙丽 | 2026-03-19 | 2026-03-26 |  | 40%
开发实现 | 联调测试 | 周杰 | 2026-03-29 | 2026-04-02 |  | 10%
开发实现 | 小计
合计